## ЛЭП
Приказ 340 (в ред. Приказа 1194). Раздел 9. Приложение 76.. Раздел 6 Выполнение годового и скорректированного на этапе месячного (квартального) планирования планов ремонтов ВЛ Объект: ООО "Мегаполис", Мегаполис (ИА). Отчетный период: Февраль 2022 года. Статус: Контроль пройден.
| ГПР/ДОП | Код | Наименование ВЛ (начало-окончание) | Диспетчерское наименование | Номер технологической точки /пролета | Наименование сегмента | Элемент ВЛ | Годовой план, км | Годовой план, шт. | План на месяц |  | Факт за месяц |  | План (Нарастающий итог) |  | Факт (Нарастающий итог) |  | Месяц окончания |  |  | ИТС после ремонта | Причина отклонения | Примечание | Причина исключения | Примечание
[10 empty] | шт. | км | шт. | км | шт. | км | шт. | км | Плановый | Скорректированный | Фактический
A | ГПР | 2000119533 | отпайка от КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - Северная 330 I и II цепи с отпайками Л-175/Л-176 | отпайка от ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - Северная 330 I и II цепи с отпайками (Л-175, Л-176) | Итого |  |  | 0.224 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
| ГПР | 2000119533 | отпайка от КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - Северная 330 I и II цепи с отпайками Л-175/Л-176 | отпайка от ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - Северная 330 I и II цепи с отпайками (Л-175, Л-176) | 73 | 73-82 | Фундамент | 0.056 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июль | - | - | - | - | - | - | -
| ГПР | 2000119533 | отпайка от КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - Северная 330 I и II цепи с отпайками Л-175/Л-176 | отпайка от ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - Северная 330 I и II цепи с отпайками (Л-175, Л-176) |  | 73-82 | Контур заземления | 0.056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июль | - | - | - | - | - | - | -
| ГПР | 2000119533 | отпайка от КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - Северная 330 I и II цепи с отпайками Л-175/Л-176 | отпайка от ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - Северная 330 I и II цепи с отпайками (Л-175, Л-176) | 82 | 73-82 | Контур заземления | 0.056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июль | - | - | - | - | - | - | -
| ГПР | 2000119533 | отпайка от КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - Северная 330 I и II цепи с отпайками Л-175/Л-176 | отпайка от ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - Северная 330 I и II цепи с отпайками (Л-175, Л-176) |  | 73-82 | Изолирующая подвеска | 0.056 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июль | - | - | - | - | - | - | -

## ПС
Repair Id | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "Мегаполис" Мегаполис (ИА) Февраль 2022г. | ИТС после ремонта | ИТС
| Код оборудования | Класс оборудования | Станционный номер | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода в ремонт | Дата вывода в ремонт | Дата окончания ремонта | Дата окончания ремонта | Дата окончания ремонта | Объем в соответствующих единицах измерения | Объем в соответствующих единицах измерения | Годовой план | Отклонения от плана | Отклонения от плана | Запланированные работы | Запланированные работы | Исключенные работы | Исключенные работы | Исключенные работы
[5 empty] | плановая | скорректированная | фактическая | плановая | скорректированная | фактическая | План | Факт |  | Причина | Примечание | сверхтиповые работы | работы по ТПиР | сверхтиповые работы | работы по ТПиР | Примечание
180512 | 2000112055 | Трансформатор силовой масляный | ПС 110 кВ О-55 Восточная-1 Т-2 | ТР ИТС | 2022-05-16 |  |  | 2022-05-27 |  |  | 0 | 0 | 40 | [7 empty] | -
180519 | 2000112054 | Трансформатор силовой масляный | ПС 110 кВ О-55 Восточная-1 Т-1 | ТР ИТС | 2022-06-06 |  |  | 2022-06-17 |  |  | 0 | 0 | 40 | [7 empty] | -
180521 | 2000112053 | Выключатель элегазовый | ПС 110 кВ О-55 Восточная-1 В Т-2 110 кВ | ТР ИТС | 2022-05-16 |  |  | 2022-05-27 |  |  | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | -
180524 | 2000112052 | Выключатель элегазовый | ПС 110 кВ О-55 Восточная-1 В Т-1 110 кВ | ТР ИТС | 2022-06-06 |  |  | 2022-06-17 |  |  | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | -